Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 2

NR POSTĘPOWANIA ZO/8/2024

na wykonanie zamówienia pod nazwą: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę obiektu sportowego w postaci dwóch wolnostojących hal łukowych kortów wraz z zapleczem socjalnym, infrastrukturą  techniczną i nowym podjazdem dla niepełnoprawnych.  Lokalizacja : 64-500 Szamotuły 
ul. Targowa 2 ( działka nr 2956/1)

| .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. nazwa (firma) Wykonawcy * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. adres siedziby (ulica, numer porządkowy, kod pocztowy, miejscowość, województwo) |  |  |  |
| .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. adres korespondencyjny |  |  |  |
| ........................................................ numer NIP | ........................................................ numer REGON |  | .................................................... numer KRS |
| ................................................................................ numer telefonu |  | ................................................................................. adres poczty elektronicznej |  |

* w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy wpisać tylko nazwę (firmę) każdego z Wykonawców, a następnie sporządzić w/w formularz oddzielnie dla każdego z Wykonawców i dołączyć jako załączniki do oferty

Oferujemy wykonanie zamówienia pod nazwą Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę obiektu sportowego w postaci dwóch wolnostojących hal łukowych kortów wraz z zapleczem socjalnym, infrastrukturą  techniczną i nowym podjazdem dla niepełnoprawnych.  Lokalizacja: 64-500 Szamotuły ul. Targowa 2 (działka nr 2956/1).

- za cenę:   ……………………………………….……………… zł netto

stawka podatku  VAT: ............... %, kwota podatku VAT ………………….. zł

kwota  brutto  ……………………… zł 
słownie: brutto:………………………………………………………………………………………………………….………….) 
w  terminie :

1)  Koncepcja projektowa  wraz z wizualizacją   - 2 tygodnie po podpisaniu umowy

2) Akceptacja koncepcji - 2 tygodnie po podpisaniu umowy

3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy - 4 tygodnie po podpisaniu umowy

4) Oczekiwanie na wydanie decyzji o warunkach zabudowy - 4-8 tygodni

5) Opracowanie  z możliwością etapowania inwestycji  projektu budowlanego obejmującego projekt zagospodarowania terenu PZT oraz projekt architektonicznobudowlanego PAB wraz z wymaganymi uzgodnieniami, na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę - 4 - 12 tygodni po podpisaniu umowy .

6) Opracowanie projektów technicznych (PT) wielobranżowych - 12 - 16 tygodni po podpisaniu umowy

7) Opracowanie projektów wykonawczych wielobranżowych - 4 tygodnie po otrzymaniu pozwolenia na budowę.

8) Kosztorys inwestorski, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) - 4 tygodnie po przekazaniu projektów wykonawczych i w tym samym terminie przekazanie map zasadniczych do celów projektowych z podzielałem na etapy.

9) Wykonawca zobowiązuje się, że całość dokumentacji będącej Przedmiotem umowy wykona i wyda Zamawiającemu najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2025r.

(w przypadku zwolnienia z podatku VAT należy wskazać podstawę prawną:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam	(-y),	że	jesteśmy	zdolni	do	wykonania	przedmiotu	zamówienia	zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Oświadczam (-y), że:

| 1) zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców * |  |
| --- | --- |
| 2) zlecimy następującym podwykonawcom w następujących zakresach: |  |
| Podwykonawca .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. nazwa (firma), adres siedziby, numery: NIP, REGON, KRS zlecany zakres .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. |  |
| Podwykonawca .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. nazwa (firma), adres siedziby, numery: NIP, REGON, KRS zlecany zakres .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. |  |
| ponosząc za wykonanie tych zakresów pełną odpowiedzialność |  |
| * w przypadku braku miejsca bądź wskazania więcej, niż dwóch podwykonawców, należy dołączyć do oferty stosowny załącznik, sporządzony na wzór powyższego formularza |  |

- Oświadczam (-y), że:

|  | 1) spełniłem (-liśmy) |
| --- | --- |
|  | 2) nie spełniłem (-liśmy) |
|  | obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu |
| - Warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury oraz po dokonaniu odbioru końcowego prac będących przedmiotem zamówienie przez Zamawiającego bez wad i usterek, przelewem na rachunek bankowy numer ………………………………………………………………………….. prowadzony przez bank ………….……………………………………………………………. - Oświadczam (-y), że wskazany wyżej numer rachunku bankowego |  |

|  | znajduje się |
| --- | --- |
|  | nie znajduje się |
|  | w bazie podmiotów VAT, prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług |
| - Oświadczam (-y), że akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru oferty do podpisania umowy na warunkach zawartych w Zapytaniu ofertowym w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. - Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania ofert. - Wszelką korespondencję w postępowaniu należy składać pocztą elektroniczną pod adresem ........................................................................................................................................................... - Przedstawiciel Wykonawcy upoważniony do kontaktów w sprawie oraz jego dane kontaktowe ( adres poczty elektronicznej i telefon komórkowy ): ………...............................................................................…………………….……….............. tel. ............................................................................................................................................... e-mail: ..................................................................................................................................... 11. Załączniki do oferty wymagane w Zapytaniu ofertowym, tj. : 1) ……………………………………………………………………………………………………………. 2) ……………………………………………………………………………………………………………. 3) ………………………………………………………………………………………………………….… 4) ………………………………………………………………………………………………………….… 5) ………………………………………………………………………………………………………….… 6) ………………………………………………………………………………………………………….… 7) ………………………………………………………………………………………………………….… ................................................. /data/; ...................................................................................... /podpis Wykonawcy/. |